## Tuần 2.3 - 3.3
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN
STT | Hạng mục công việc | Kết quả thực hiện từ 09/07 đến 14/07 |  | Kế hoạch công việc 16/07 đến 21/07 |  | Tồn đọng | Ghi chú
Software
I | Project | Công việc đã thực hiện | Tiến độ (%) | Công Việc | Estimate
| ShopViet | Hoàn thiện chức năng thêm khách hàng với cardnumber | 100% | Ghi Log | 16/07/2018
|  | Hoàn thiện chức năng import khách hàng, import sản phẩm bằng file excel | 100% | Xây dựng biểu đồ báo cáo theo tháng, năm | 16/07/2018 - 17/07/2018
|  | Xây dựng chức năng nhập - trả hàng | 100% | Fixbug | 17/07/2018 - 21/07/2018
|  | Xây dựng chức năng quản lý template | 100% | (Nhận thêm yêu cầu công việc)
|  | Fix các lỗi phát sinh | 100%
|  | Phân quyền người dùng & chức năng | 100%
|  | Ghi log | 80%
II | Project